## Расписание проекта
Составьте на этом листе расписание проекта. Введите название проекта в ячейке B1. Сведения о том, как использовать этот лист, включая инструкции для средств чтения с экрана и информацию об авторе книги, приведены на листе «Об этой книге». Дальнейшие инструкции вы найдете в расположенных ниже ячейках столбца A. | skywhysales
Введите название компании в ячейке B2. | Командный проект
Введите имя руководителя проекта в ячейке B3. Введите дату начала проекта в ячейке E3. В ячейке C3 находится надпись «Начало проекта». |  | Начало проекта: |  | 2025-09-15
Номер отображаемой недели в ячейке E4 указывает, с какой недели начинается расписание проекта в ячейке I4. Считается, что дата начала проекта относится к неделе 1. Чтобы изменить отображаемую неделю, просто введите новый номер недели в ячейке E4. Дата начала каждой недели (начиная с отображаемой недели, указанной в ячейке E4) указывается в ячейке I4 и рассчитывается автоматически. В этом представлении отображаются 8 недель в ячейках от I4 до BF4. Не следует редактировать эти ячейки. В ячейке C4 находится надпись "Отображаемая неделя". |  | Отображаемая неделя: |  | 1 |  |  | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03
Ячейки с I5 по BL5 содержат дни недели, указанной в блоке ячеек над ними, и вычисляются автоматически. Не следует редактировать эти ячейки. Текущая дата выделена красным прямоугольником (код цвета — #AD3815), который начинается с этой даты в строке 5 и охватывает весь столбец до конца расписания проекта. | time axis 2025-09-15 to 2025-11-09
Эта строка содержит заголовки для расписания проекта, которое следует под ними. Чтобы прослушать содержимое, переходите между ячейками B6–BL6. Первые буквы дней недели для даты, указанной над этим заголовком, представлены в ячейках с I6 по BL6. Все диаграммы графика проекта создаются автоматически с учетом введенных дат начала и завершения и с использованием условного форматирования. Не редактируйте содержимое ячеек в столбцах после столбца I, начиная с ячейки I7. | ЗАДАЧА | КОМУ НАЗНАЧЕНО | ВЫПОЛНЕНО | НАЧАЛО | ЗАВЕРШЕНИЕ | ДНИ | bar: 2025-09-15 to 2025-11-09
Не удаляйте эту строку. Эта строка скрыта, чтобы защитить формулу, которая используется для выделения текущей даты в расписании проекта.
Ячейка B8 содержит пример заголовка фазы 1. Введите новый заголовок в ячейке B8. Введите имя человека, которому будет назначена фаза (если это применимо к вашему проекту), в ячейке C8. Укажите состояние выполнения всей фазы (если это применимо к вашему проекту) в ячейке D8. Укажите даны начала и окончания всей фазы (если это применимо к вашему проекту) в ячейках E8 и F8. В диаграмму Ганта будут автоматически добавлены даты и затенение в соответствии с указанным состоянием выполнения. Чтобы удалить фазу и работать только с задачами, просто удалите эту строку. | Документация
Ячейка B9 содержит пример задачи "Задача 1". Введите название новой задачи в ячейке B9. Укажите человека, которому будет назначена задача, в ячейке C9. Укажите состояние выполнения задачи в ячейке D9. В ячейке появится индикатор выполнения, затененный в соответствии с числом в этой ячейке. Например, если указано значение в 50 процентов, будет затенена половина ячейки. Введите дату начала задачи в ячейке E9. Введите дату завершения задачи в ячейке E9. В блоках ячеек от I9 до BL9 отображается строка состояния для введенных дат. | Описание предметной области | Захаренко Артём | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2
В строках 10–13 повторяется закономерность из строки 9. Повторите инструкции из ячейки A9 для всех строк задач на этом листе. Замените все примеры данных. Пример другой фазы начинается с ячейки A14. Продолжайте добавлять задачи в ячейках от A10 до A13 или перейдите к ячейке A14, чтобы узнать больше. | Схема взаимодействия | Файзуллин Айдар | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1
| Use-case | Файзуллин Айдар | 100% | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1
| Диаграмма классов | Захаренко Артём | 100% | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1
| Вх, вых информация с шаблоном | Захаренко Артём | 100% | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2
| Диаграмма Ганта | Файзуллин Айдар | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-21
| Диаграмма развертывания | Файзуллин Айдар | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-17
Ячейка справа содержит пример заголовка фазы 2. Вы можете в любой момент создать фазу в столбце B. В этом расписании проекта не обязательно использовать фазы. Чтобы удалить фазу, просто удалите строку. Чтобы создать блок фазы в этой строке, введите новый заголовок в ячейке справа. Чтобы продолжить добавлять задачи в представленную выше фазу, добавьте новую строку над этой строкой и укажите данные о задаче, следуя инструкциям из ячейки A9. Обновите сведения о фазе в ячейке справа, следуя инструкциям из ячейки A8. Чтобы узнать больше, переходите к последующим ячейкам столбца A. Если на этот лист не добавлялось никаких строк, то вы обнаружите, что в ячейках B20 и B26 были автоматически созданы два дополнительных примера блоков фаз. В противном случае переходите по ячейкам столбца A, чтобы найти дополнительные блоки. По мере необходимости повторяйте инструкции из ячеек A8 и A9. | База данных
| Проектирование базы данных | Файзуллин Айдар, Захаренко Артём | 100% | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1
| Описание структуры БД | Файзуллин Айдар | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2
Пример блока с заголовком фазы | Разработка API
| Создание контроллеров | Файзуллин Айдар | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-19 | 6
| Тестирование | Захаренко Артём | 100% | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 1
| Документация API | Захаренко Артём | 100% | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 1
Пример блока с заголовком фазы | Разработка веб-приложения
| Прототип | Файзуллин Айдар, Захаренко Артём | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2
| Разработка | Файзуллин Айдар, Захаренко Артём | 100% | 2025-10-22 | 2025-11-09 | 19
| Техническое задание | Файзуллин Айдар | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-07
| Контрольный пример для тестирования | Захаренко Артём | 50% | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3
| Тестирование | Захаренко Артём | 0% | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 6
Это пустая строка.
Эта строка обозначает окончание расписания проекта. НЕ вводите ничего в этой строке. Вставляйте новые строки НАД этой, чтобы продолжить составлять расписание проекта. | Вставляйте новые строки НАД этой.